| บริษัท ยุธาภัคร์ จำกัด ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ | 26 ตุลาคม 2569 เอกสารภายใน |
| --- | --- |

ENTERPRISE BACKUP SOLUTION

โครงการปรับปรุงระบบการสำรองข้อมูล

จากเครื่องแม่ข่าย (PC Server) สู่ระบบจัดเก็บข้อมูลเครือข่าย (NAS)

อัตโนมัติ    ·    นอกสถานที่    ·    ทดสอบการกู้คืน

ข้อเสนอจัดหาระบบสำรองข้อมูลอัตโนมัติตามหลัก 3-2-1 เพื่อไม่ให้ข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ สูญหายอย่างถาวร และให้กู้คืนระบบได้ภายในเวลาที่กำหนด

| 127,651 บาท · งบประมาณปีแรก รวมภาษี 7% |  | 5,300 บาทต่อปี · ตั้งแต่ปีที่ 2 |  | 11 สัปดาห์ ระยะดำเนินงานหลังได้รับอนุมัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

มีข้อมูลอย่างน้อย 3 ชุด  บนอุปกรณ์คนละชนิด  และเก็บไว้นอกสถานที่ 1 ชุด

| วันที่จัดทำ | 26 ตุลาคม 2569 |
| --- | --- |
| จัดทำโดย | ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ |
| เสนอต่อ | ผู้บริหาร / กรรมการผู้จัดการ |
| สถานะ | ร่างสำหรับพิจารณาอนุมัติ |

วงเงินปีแรกเป็นประมาณการเพื่อขออนุมัติ  ฝ่ายจัดซื้อจะเปรียบเทียบราคาจากผู้จำหน่ายอย่างน้อย 3 รายก่อนสั่งซื้อ

# 01    บทสรุปผู้บริหาร

ข้อเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ อนุมัติงบประมาณปีแรก 127,651 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว · รับทราบค่าใช้จ่ายต่อเนื่องปีละ 5,300 บาท ตั้งแต่ปีที่ 2

ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีระบบสำรองข้อมูลอัตโนมัติ การสำรองเป็นการคัดลอกด้วยมือไปยังฮาร์ดดิสก์ภายนอกเป็นครั้งคราว ไม่สม่ำเสมอ ไม่มีการตรวจสอบผล และไม่มีสำเนานอกสถานที่ หากอุปกรณ์เสียหาย เกิดภัยพิบัติ หรือถูกโจมตีทางไซเบอร์ ข้อมูลสำคัญอาจสูญหายอย่างถาวร

โครงการนี้จะติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเครือข่าย (NAS) พร้อมซอฟต์แวร์สำรองระดับองค์กร ออกแบบตามหลัก 3-2-1 คือมีข้อมูลอย่างน้อย 3 ชุด อยู่บนอุปกรณ์คนละชนิด และเก็บไว้นอกสถานที่ 1 ชุด

| ประเด็น | ปัจจุบัน | เมื่อโครงการเสร็จ |
| --- | --- | --- |
| การสำรอง | คัดลอกด้วยมือเป็นครั้งคราว ไม่มีตารางเวลา และไม่มีการตรวจสอบผล | สำรองส่วนเพิ่มทุกวันเวลา 22:00 น. และสำรองทั้งชุดทุกวันอาทิตย์ |
| นอกสถานที่ | ไม่มีสำเนานอกสำนักงาน หากเกิดภัยพิบัติอาจสูญหายทั้งหมด | ส่งขึ้น Cloud Storage ทุกสิ้นเดือน และมีฮาร์ดดิสก์ภายนอกไว้นอกสถานที่ |
| การตรวจสอบ | ไม่ทราบเมื่อการสำรองล้มเหลว และไม่เคยทดสอบการกู้คืน | แจ้งเตือนเมื่อสำรองไม่สำเร็จ และทดสอบกู้คืนจริงก่อนส่งมอบ |
| ความปลอดภัย | สำเนาอยู่ใกล้ข้อมูลต้นทาง เสี่ยงถูกเข้ารหัสพร้อมกันหากถูกโจมตี | แยก VLAN เข้ารหัสข้อมูล จำกัดสิทธิ์ ใช้การยืนยันตัวตนสองขั้นตอน และปิดการเข้าจากภายนอก |
| การกู้คืน | ยืนยันไม่ได้ว่าข้อมูลสำรองนำกลับมาใช้ได้ | ข้อมูลสูญหายได้ไม่เกิน 24 ชั่วโมง กู้คืนภายใน 4 ชั่วโมงหากอุปกรณ์หลักเสีย และ 48 ชั่วโมงหากเกิดภัยพิบัติ |

| 127,651 บาท งบปีแรก รวมภาษี 7% |  | 5,300 บาท ต่อปี ตั้งแต่ปีที่ 2 |  | 11 สัปดาห์ หลังได้รับอนุมัติ |  | 4–48 ชม. เป้าหมายเวลากู้คืน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

การลงทุนนี้เป็นการป้องกันความเสี่ยง เมื่อเทียบกับความเสียหายหากข้อมูลสำคัญสูญหายและกู้คืนไม่ได้ ค่ากู้ข้อมูลจากภายนอกเริ่มต้นที่ 30,000 บาท และอาจสูงกว่านั้นมาก นอกจากนี้ยังมีความเสียหายจากการหยุดชะงักของธุรกิจ และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

# 02    ความเป็นมาและปัญหาที่พบ

ข้อมูลของบริษัทฯ จัดเก็บอยู่บน PC Server เพียงเครื่องเดียว การสำรองทำด้วยมือไปยังฮาร์ดดิสก์ภายนอก ไม่มีตารางเวลาที่ชัดเจน และไม่มีการตรวจว่าการสำรองสำเร็จหรือไม่

ปริมาณข้อมูลปัจจุบันประมาณ 880 GB ถึง 1 TB และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 20–30 ต่อปี ประกอบด้วยข้อมูลบัญชี การเงิน ฐานข้อมูลลูกค้า เอกสารโครงการ และข้อมูลส่วนบุคคล

| 880 GB–1 TB ปริมาณข้อมูลปัจจุบัน |  | 20–30% อัตราเติบโตที่คาดไว้ต่อปี |  | PDPA มีข้อมูลส่วนบุคคลในระบบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## ปัญหาที่พบ

| 01 | ไม่มีระบบอัตโนมัติ การสำรองอาศัยคนทำด้วยมือ จึงอาจลืมหรือข้ามขั้นตอน และไม่มีรอบเวลาที่ถือปฏิบัติได้ |
| --- | --- |
| 02 | ไม่มีสำเนานอกสถานที่ หากเกิดภัยพิบัติที่สำนักงาน ข้อมูลต้นทางและฮาร์ดดิสก์ที่เก็บไว้ในที่เดียวกันอาจสูญหายพร้อมกัน |
| 03 | ไม่เคยทดสอบการกู้คืน ยังไม่มีหลักฐานว่าไฟล์สำรองเปิดใช้งานได้จริง เมื่อเกิดเหตุจึงยืนยันความพร้อมไม่ได้ |
| 04 | ไม่มีการแจ้งเตือน หากการสำรองล้มเหลว จะไม่มีใครทราบ จนกว่าจะต้องใช้ข้อมูลนั้น |
| 05 | เสี่ยงต่อการถูกเข้ารหัสเรียกค่าไถ่ ข้อมูลบนเครื่องที่ใช้งานอาจถูก Ransomware เข้ารหัส หากไม่มีสำเนาที่แยกออกมาและป้องกันไว้ อาจไม่มีชุดข้อมูลที่กู้คืนได้ |

ผลกระทบหากไม่ดำเนินการ หากยังไม่ดำเนินการ ข้อมูลสำคัญอาจสูญหายอย่างถาวร การทำงานหยุดชะงัก ความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ เสียหาย และอาจไม่สอดคล้องกับหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

# 03    วัตถุประสงค์และขอบเขต

01    มีระบบสำรองข้อมูลอัตโนมัติที่ทำซ้ำได้และตรวจสอบผลได้

02    ลดความเสี่ยงจากการสูญเสียข้อมูล ไม่ว่าสาเหตุจะเป็นอุปกรณ์ขัดข้อง ภัยพิบัติ หรือการโจมตี

03    จัดเก็บสำเนาตามหลัก 3-2-1 รวมถึงสำเนานอกสถานที่

04    กู้คืนระบบได้รวดเร็ว และลดเวลาที่งานต้องหยุดลง

05    ยกระดับการคุ้มครองข้อมูลให้สอดคล้องกับกฎหมายและแนวปฏิบัติที่ใช้กันทั่วไป

## ขอบเขตงาน

| รวมอยู่ในโครงการ |  | ไม่รวมอยู่ในโครงการ |
| --- | --- | --- |
| จัดหาและติดตั้ง NAS, ฮาร์ดดิสก์, อุปกรณ์เครือข่าย และเครื่องสำรองไฟ ติดตั้งซอฟต์แวร์สำรองข้อมูล และแยก VLAN สำหรับงานสำรอง กำหนดนโยบาย ตารางเวลาการสำรอง และระบบแจ้งเตือน สำรองนอกสถานที่ผ่าน Cloud Storage และฮาร์ดดิสก์ภายนอก ทดสอบระบบ จัดทำคู่มือ และอบรมผู้ดูแล |  | การเปลี่ยนแปลงหรืออัปเกรด PC Server หลัก การจัดตั้งศูนย์สำรองฉุกเฉินเต็มรูปแบบ |

งานนอกขอบเขตข้างต้นไม่ทำให้เป้าหมายของโครงการนี้เปลี่ยนไป ระบบที่เสนอเป็นการสำรองข้อมูลของเครื่องแม่ข่ายที่มีอยู่ ไม่ใช่การสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง

# 04    ระบบที่เสนอและสถาปัตยกรรม

แกนของระบบคืออุปกรณ์ NAS แยกจากเครื่องแม่ข่ายที่ใช้งานจริง สำเนาที่สามอยู่บนบริการคลาวด์และฮาร์ดดิสก์ภายนอก จึงครบหลัก 3-2-1

| 3 ชุด ข้อมูลใช้งาน NAS และสำเนานอกสถานที่ |  | 2 ชนิด ไม่เก็บสำเนาไว้บนอุปกรณ์เดียวกับต้นทาง |  | 1 ชุด สำเนานอกสถานที่ ผ่าน Cloud และฮาร์ดดิสก์ภายนอก |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## อุปกรณ์หลัก

| รุ่น | Synology DS425+ ขนาด 4 ช่องใส่ดิสก์ |
| --- | --- |
| ฮาร์ดดิสก์ | เกรดสำหรับ NAS ความจุ 4 TB จำนวน 4 ลูก |
| การป้องกันดิสก์เสีย | RAID 5 หรือ RAID 6 ระบบยังทำงานได้แม้มีดิสก์เสียหาย และสร้างข้อมูลขึ้นใหม่ได้ |
| เครือข่าย | VLAN แยกเฉพาะงานสำรอง ไม่ปะปนกับเครือข่ายใช้งานปกติ |
| ไฟสำรอง | ติดตั้งเครื่องสำรองไฟ (UPS) สำหรับ NAS และอุปกรณ์เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง |

## ตารางการสำรอง

| ทุกวัน 22:00 น. สำรองส่วนเพิ่ม สำรองเฉพาะข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง ใช้เวลาน้อยและประหยัดพื้นที่ |  | ทุกวันอาทิตย์ สำรองทั้งชุด สำรองข้อมูลทั้งหมดหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ เป็นจุดกู้คืนที่สมบูรณ์ |  | ทุกสิ้นเดือน สำเนานอกสถานที่ ซิงค์ขึ้น Cloud Storage เป็นชุดที่สาม นอกสำนักงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- |

หากงานสำรองไม่สำเร็จ ระบบจะแจ้งเตือนผู้ดูแล  ไม่ปล่อยให้ความล้มเหลวเงียบจนถึงวันที่ต้องกู้ข้อมูล

## ความปลอดภัยและการเก็บรักษา

| เข้ารหัสทั้งขณะส่งและขณะจัดเก็บ ข้อมูลระหว่างทางและข้อมูลที่เก็บบน NAS ถูกเข้ารหัส |  | สิทธิ์เท่าที่จำเป็น จำกัดผู้ใช้ที่เข้าถึงชุดสำรองได้ และเปิดการยืนยันตัวตนสองขั้นตอน |
| --- | --- | --- |
| ไม่เปิดทางเข้าจากอินเทอร์เน็ตโดยตรง ลดพื้นที่ที่ผู้โจมตีจะเข้าถึงชุดสำรองจากภายนอก |  | สำเนาอ่านอย่างเดียว ใช้เป็นแนวกัน Ransomware ไม่ให้เขียนทับประวัติการสำรองทั้งหมด |

## เป้าหมายการกู้คืนและการเก็บประวัติ

| 24 ชั่วโมง ข้อมูลสูญหายได้ไม่เกินนี้ (RPO) |  | 4 ชั่วโมง กู้คืนหากฮาร์ดแวร์หลักเสีย (RTO) |  | 48 ชั่วโมง กู้คืนหากเกิดภัยพิบัติ (RTO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 14 วัน | 8 สัปดาห์ | 12 เดือน |
| --- | --- | --- |
| สำรองรายวัน | สำรองรายสัปดาห์ | สำรองรายเดือน |

ก่อนส่งมอบจะทดสอบการกู้คืนกับข้อมูลจริง จัดทำคู่มือปฏิบัติ และอบรมผู้รับผิดชอบมากกว่าหนึ่งคน เพื่อไม่ให้ความรู้ในการกู้ระบบอยู่ที่บุคคลเดียว

# 05    งบประมาณและการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย

วงเงินที่ขออนุมัติคืองบปีแรก 127,651 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ตัวเลขนี้เป็นประมาณการเพื่อตั้งวงเงิน ฝ่ายจัดซื้อจะขอใบเสนอราคาจากผู้จำหน่ายอย่างน้อย 3 รายก่อนสั่งซื้อ

| รายการ | จำนวนเงิน (บาท) |
| --- | --- |
| ฮาร์ดแวร์ — NAS, ฮาร์ดดิสก์, UPS, สวิตช์ และอุปกรณ์เครือข่าย | 67,200 |
| ซอฟต์แวร์และบริการ Cloud ปีแรก | 5,300 |
| อุปกรณ์สำรองนอกสถานที่ — ฮาร์ดดิสก์ภายนอก | 7,800 |
| ติดตั้ง ตั้งค่า อบรม และจัดทำเอกสาร | 39,000 |
| รวมก่อนภาษี | 119,300 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | 8,351 |
| รวมทั้งสิ้นปีแรก | 127,651 |

สัดส่วนค่าใช้จ่ายก่อนภาษี 119,300 บาท

| ฮาร์ดแวร์ 67,200 | ติดตั้ง อบรม เอกสาร 39,000 | ดิสก์นอกสถานที่ 7,800 | ซอฟต์แวร์และคลาวด์ 5,300 |
| --- | --- | --- | --- |

| ตั้งแต่ปีที่ 2 5,300 บาทต่อปี ค่าบริการ Cloud และสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์ ไม่มีค่างวดฮาร์ดแวร์ซ้ำ |  | รวม 3 ปี ตามรายการนี้ 138,251 บาท ปีแรก 127,651 บวกปีที่ 2 และปีที่ 3 ปีละ 5,300 |
| --- | --- | --- |

## สิ่งที่วงเงินนี้กันไว้

ค่ากู้ข้อมูลจากภายนอก  —  เริ่มต้น 30,000 บาท และอาจสูงกว่ามากหากข้อมูลเสียหายหนักหรือกู้ได้ไม่ครบ

การหยุดชะงักของงาน  —  งานบัญชี การเงิน ฐานข้อมูลลูกค้า และเอกสารโครงการจะหยุดหากเครื่องหลักใช้การไม่ได้และไม่มีสำเนา

หน้าที่ตามกฎหมาย  —  ข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในระบบนี้ การไม่มีมาตรการสำรองที่เหมาะสมเพิ่มความเสี่ยงหากข้อมูลสูญหายหรือรั่วไหล

โครงการนี้ไม่ได้เสนอเพื่อสร้างรายได้ เสนอเพื่อกันความเสียหายที่กู้คืนไม่ได้ เมื่อเทียบกับวงเงินปีแรก 127,651 บาท การมีสำเนาที่ทดสอบแล้วและมีชุดนอกสถานที่ เป็นค่าป้องกันที่ตรวจสอบตัวเลขได้

# 06    แผนดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยง

ระยะเวลารวมประมาณ 11 สัปดาห์ นับจากวันที่ได้รับอนุมัติและเริ่มจัดซื้อได้

| ช่วง | งาน | สิ่งที่ต้องส่งมอบ |
| --- | --- | --- |
| สัปดาห์ 1–2 | ขออนุมัติและจัดซื้อจัดจ้าง | วงเงินอนุมัติ และใบเสนอราคาอย่างน้อย 3 ราย |
| สัปดาห์ 3–5 | ติดตั้งฮาร์ดแวร์และตั้งค่าเครือข่าย | NAS, ดิสก์, UPS, สวิตช์ และ VLAN พร้อมใช้ |
| สัปดาห์ 6–7 | ติดตั้งซอฟต์แวร์และกำหนดนโยบาย | ตารางสำรอง การแจ้งเตือน และการเข้ารหัสทำงานจริง |
| สัปดาห์ 8–9 | ทดสอบระบบและการกู้คืนข้อมูล | ผลทดสอบว่านำข้อมูลกลับมาใช้งานได้ |
| สัปดาห์ 10–11 | อบรมและส่งมอบงาน | คู่มือ และผู้ดูแลที่ปฏิบัติได้มากกว่า 1 คน |

## ความเสี่ยงหลักและทางรับมือ

| ความเสี่ยง | ทางรับมือ |
| --- | --- |
| ฮาร์ดดิสก์เสียหาย | ใช้ RAID เพื่อให้ระบบทำงานต่อได้ และสร้างข้อมูลขึ้นใหม่จากดิสก์ที่เหลือ |
| ไฟฟ้าดับ | ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้ปิดระบบได้อย่างปลอดภัย |
| ถูกโจมตีเรียกค่าไถ่ | แยกเครือข่ายสำรองออกจากเครือข่ายใช้งาน และเก็บภาพสำรองแบบอ่านอย่างเดียว |
| ผู้ดูแลไม่พอหรือลาออก | ทำคู่มือและอบรมผู้รับผิดชอบมากกว่าหนึ่งคน ขั้นตอนกู้คืนไม่ผูกกับบุคคลเดียว |

ให้ทบทวนปริมาณข้อมูลและแผนขยายความจุทุก 6 เดือน อัตราเติบโตที่คาดไว้ร้อยละ 20–30 ต่อปีจะทำให้ความจุที่เผื่อไว้วันนี้ค่อย ๆ ลดลง

หากได้รับอนุมัติ หากผู้บริหารอนุมัติข้อเสนอในส่วนถัดไป บริษัทฯ จะได้ระบบสำรองอัตโนมัติภายในประมาณ 11 สัปดาห์ ด้วยวงเงินปีแรก 127,651 บาท มีสำเนานอกสถานที่ และมีผลการทดสอบว่านำข้อมูลกลับมาใช้ได้จริง

# 07    ข้อเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศขอให้ผู้บริหารพิจารณา 4 เรื่องดังนี้

| 01 | อนุมัติวงเงิน อนุมัติงบประมาณ 127,651 บาท สำหรับโครงการปรับปรุงระบบสำรองข้อมูลในปีแรก รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว |
| --- | --- |
| 02 | เปรียบเทียบราคา มอบหมายฝ่ายจัดซื้อขอใบเสนอราคาจากผู้จำหน่ายอย่างน้อย 3 ราย ตามเกณฑ์ที่กำหนด ก่อนผูกพันสั่งซื้อ |
| 03 | ผู้รับผิดชอบ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อควบคุมให้งานติดตั้ง ทดสอบ และส่งมอบเป็นไปตามแผน 11 สัปดาห์ |
| 04 | ทบทวนทุก 6 เดือน ทบทวนปริมาณข้อมูลและแผนขยายระบบทุก 6 เดือน เพื่อรองรับการเติบโตของข้อมูล |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

| ผู้จัดทำ ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ผู้เสนอโครงการ วันที่ ................................ |  | ผู้อนุมัติ ผู้บริหาร / กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจอนุมัติ วันที่ ................................ |
| --- | --- | --- |

เอกสารฉบับนี้เป็นร่างสำหรับพิจารณาอนุมัติ จัดทำโดยฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2569 รายละเอียดงบประมาณจะยืนยันอีกครั้งจากใบเสนอราคา